## Feuil1
SEMAINES
| A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18
ACTIVITES | 2018-09-26 | 2018-10-03 | 2018-10-10 | 2018-10-17 | 2018-10-31 | 2018-11-07 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019-02-06
| Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi
Cahier des charges
Ecriture du cahier des charges | bar: 2018-10-03 to 2018-10-10
Préparation du planning | bar: 2018-10-03 to 2018-10-10
Analyse Technologique
Systèse des besoins des mandants | bar: 2018-10-10
Analyse des technologies web et mobiles modernes | bar: 2018-10-10 to 2018-10-17
Comparaison PWA et applications mobiles natives | bar: 2018-10-10 to 2018-10-17
Comparaison des bibliothéques Javascript | bar: 2018-10-10 to 2018-10-17
Analyse besoins UX et marketing
Analyse des besoins des utilisateurs | bar: 2018-10-03; 2018-11-21 to 2018-11-28
Analyse de la concurrence | bar: 2018-10-31 to 2018-11-28
Création d'un identité visuelle | bar: 2018-10-31 to 2018-11-28
Réflexion sur des moyens de promotion | bar: 2018-11-21 to 2018-11-28
Création d'un dossier de presse | bar: 2018-11-21 to 2018-11-28
Conception
Prise en main des technologies choisies | bar: 2018-09-26; 2018-10-17 to 2018-12-05
Réalisation des maquettes | bar: 2018-11-28 to 2018-12-05
Réalisation des diagrammes UML | bar: 2018-11-28 to 2018-12-05
Réalisation
Fonctionnalité "Réserver un trajet" | bar: 2018-12-12 to 2019-01-23
Fonctionnalité "Annoncer un trajet" | bar: 2018-12-12 to 2019-01-23
Fonctionnalité "Système de badges" | bar: 2019-01-09 to 2019-01-23
Rapport
Rédaction du rapport
Préparation de la défense orale | bar: 2019-02-06
Milestones
Début du projet | bar: 2018-09-26
Rendu du cahier des charges | 2018-10-10: 2
Présentation intermédiarie | 2018-10-17: 3
Rendu de l'analyse technologique multicritère | 2018-10-31: 4
Rendu du dossier de presse et de la charte graphique | 2018-11-28: 5
Présentation et test des maquettes | 2018-12-12: 6
Test utilisateurs prototype 1 | 2019-01-23: 7
Rendu du rapport aux professeurs responsables | 2019-01-30: 8
Défense orale | 2019-02-06: 9
|  | LEGENDES |  |  |  | Commun |  |  | N. Peña |  |  | P. Audriaz |  |  | Milestone