## Feuil1
| Tâches | Détail / remarque | Estimation d'heures | Fini ?
Analyse besoins UX et marketing | Décompte des tâches | Heures par heures | 0.5 | x
| Améliorations et finalisation logo | Selon critiques | 0.75 | x
| Justification identité graphique |  | 1.25 | x
| Charte graphique | Regroupement de l'ID visu | 0.5 | x
| Analyse des besoins | Selon documents M. Ingram | 1.5 | x
| Analyse des problèmes | Selon document M, Schroeter | 0.5 | x
| Analyse de la concurrence | Technique | 2 | x
| Réflexion sur la promotion |  | 1 | x
| Création du dossier de presse | Avec concurrence et ID visu | 2 | x
| Moyens de motivation à l'utilsation |  | 1 | x
Conception | React : explication composants et tendance déclarative |  | 2.5 | x
| Réflexions sur l'UML |  | 1 | x
| Diagramme de use case |  | 1 | x
| Diagramme BPMN |  | 2 | x
| Maquette de la page d'accueil |  | 2 | x
| Maquette de la réservation d'un trajet |  | 3 | x
| Maquette de l'annonce de trajet |  | 2 | x
| Reste des maquettes |  | 3 | x
| Formation sur React et Materialize |  | 3 | x
Réalisation | Accueil réserver un trajet |  | 4 | x
| Accueil proposer un trajet |  | 4 | x
| Routage React (+ page 404) |  | 1 | x
| Hosting Firebase |  | 1 | x
| Service Worker |  | 1.5 | x
| React Materialize |  | 1.5 | x
| API Mapboxs + intégration |  | 4 | x
| Données dans fichiers JSON (mock obj) |  | 3 | x
| Modifs selon directives Material Design |  | 1 | x
| Utilsiation des props pour les compo |  | 5 | x
| Processus de proposition d'un trajet |  | 6 | x
| Redux |  | 15 | x
| Processus de réservation d'un trajet |  | 6 | x
| Fonctionnalité "système de badges |  | 4 | x
| Rédaction du rapport |  | 6 | x
| Power Point présentation |  | 5
|  | HEURES TOTALES | 93.5